Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11 города Ельца» Липецкой области

**Эффективные практики классного руководителя в контексте реализации Федеральной программы воспитания: практика индивидуального сопровождения волонтерами-старшеклассниками детей младшего школьного возраста средствами кукольного театра**

Срок реализации:

**январь** **2024-январь 2026 гг.**

руководители программы:

Камышанова Татьяна Геннадьевна –

директор МБОУ «Гимназия № 11 города Ельца»,

кандидат педагогических наук;

Букина Елена Михайловна –

заместитель директора

по воспитательной работе

МБОУ «Гимназия № 11 города Ельца»,

Анюхина Ирина Анатольевна –

учитель начальных классов,

руководитель школьного кукольного театра

**2023**

Программа инновационной деятельности по теме:

**«Эффективные практики классного руководителя в контексте реализации Федеральной программы воспитания: практика индивидуального сопровождения волонтерами-старшеклассниками детей младшего школьного возраста средствами кукольного театра»**

**Срок реализации проекта: январь 2024 – январь 2026**

|  |  |
| --- | --- |
| **Компонент программы** | **Пояснения к содержанию** |
| Цель предлагаемого проекта: | приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества в контексте формирования у детей и подростков российской гражданской идентичности, развитие на­выков противодействия агрессии в сформированной позитивной образователь­ной среде гимназии. |
| Задачи | 1.Разработать сценарии кукольных спектаклей по мотивам русских сказок, связанных с традиционной культурой народов России.  2.Создать условия для широкого обсуждения спектаклей (круглые столы, беседы, интервью, обсуждение в социальных сетях).  3.Увеличить число волонтеров-старшеклассников и учащихся начальных классов участвующих в постановке кукольных спектаклей  4. Масштабировать опыт театра «Петрушка» по постановке кукольных спектаклей волонтерами-старшеклассниками совместно с детьми младшего школьного возраста в школах города, области, страны.  5. Провести диагностику развития на­выков противодействия агрессии у обучающихся (входная диагностика, промежуточная, итоговая).  6. Провести диагностику адаптации первоклассников к школе (входная диагностика, промежуточная, итоговая) |
| Основная идея | организация совместной деятельности разновозрастных детей раскрывает способности каждого ребенка, укрепляет дружбу и взаимопонимание между детьми, воспитывает культуру общения, способствует достижению высокого уровня адаптации первоклассников к школе, формирует на­выки противодействия агрессии в созданной позитивной образователь­ной среде, позволяет простым языком сказок донести до детей исторические и национально-культурные традиции нашей страны, истинные человеческие ценности: добро, справедливость, честность, верность, дружба |
| Обоснование значимости | Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей определено «развитие высо­конравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, готовой к мирному со­зиданию и защите Родины» [1, 2].  Вместе с тем, современным детям пытаются навязать модель общего безликого мира, модель стандарта для всех: триумфально движется культура экспортируемая из США и Великобритании (музыка, фильмы, культурные события и т.п.).  Возникает противоречие между необходимостью воспитания личности разделяющей российские традиционные духовные ценности и желанием детей смотреть зарубежные фильмы, слушать современную популярную западную музыку, отмечать праздники: Хэллоуин, День святого Валентина и т.п. Это ведет к утрате национальной идентичности, к утрате исторических и национально-культурных традиций нашей страны, к детской агрессии.  Таким образом, важной задачей школы становится приобщение обучающихся к куль­турным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловече­ским ценностям в контексте формирования у детей и подростков российской гражданской идентичности и формирование на­выков противодействия агрессии в сформированной благоприятной образователь­ной среде.  При отсутствии позитивной образователь­ной среды, без психологической поддержки большинство детей младшего школьного возраста, прежде всего, первоклассников, достигают только среднего уровня адаптации к школе. В соответствии с ФГОС в образовательном учреждении должны быть созданы такие психолого-педагогические условия, которые направлены на создание благоприятной среды для здоровья ребенка и всестороннее гармоничное развитие личности. Одним из инструментов создания благоприятной среды для развития детей в школе является вовлечение обучающихся в театральную деятельность. |
| Исходные теоретические положения | Теоретическую основу проекта составляют социально­-педагогические концепции работы с детьми и подростками:  - концепции девиации (Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, Н.А. Рычкова, Л.Б. Шнейдер);  - концепции безопасности: И.А. Баева (психологическая безопасность в образовании);  - концепция социальной адаптивности (А.А. Налчаджан, Е.Н. Шиянов, Е.И. Холостова);  - концепции педагогической поддержки (О.С. Газман,); социально-педагогической поддержки ребёнка (Т.И. Шульга, Л.Я Олиференко, А.В. Иванов, М.П. Гурьянова).  Публикации:  1.Андрианова Р. А. Основные функции и характеристика воспитывающей детско-взрослой межкультурной общности [Текст] /Р. А. Андрианова//сборник научных трудов «Научные основы развития и воспитания в системе образования, социализации современных подростков и детского движения. Том 1. - М.: ФГБНУ ИИДСВ РАО», 2019. С. 5-12  2.Андреев А.А. Методика «Изучение удовлетворённости учащегося школьной жизнью», Москва,1991.  3.Гребенкин А. Театральная педагогика вчера и сегодня [Электронный ресурс] // Театр «111» им. П.М. Ершова: [сайт]. URL: http://theater111.ru/ science03.php |
| Этапы, содержание и методы деятельности | **1 этап. Информационный этап:**  **(январь 2024- март2024)**  организация рекламной кампании, организация работы по привлечению целевой аудитории (освещение проекта в социальных сетях, на сайте гимназии, в СМИ, показ спектакля для целевой аудитории, привлечение социальных партнеров, проведение Недели театра)  **2 этап. Подготовительный**  **(март 2024-август 2024):**  разработка сценарного плана показа кукольных спектаклей, репетиции спектаклей (Названия спектаклей «Колобок». «Теремок», «Три поросенка», «По щучьему велению»)  **3 этап. Основной этап**  **(август 2024 –август 2025):**  - демонстрация спектаклей (3 раза в квартал): август, сентябрь, октябрь 2024 – «Три поросенка», ноябрь, декабрь 2024г., январь2025г. - «По-щучьему велению», февраль, март, апрель – «Теремок», май, июнь. июль, август- «Колобок».  - приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества в контексте формирования у детей и подростков российской гражданской идентичности,  - развитие на­выков противодействия агрессии средствами кукольного театра,  - достижение высокой степени адаптации первоклассников к школе.  **4 этап. Аналитический этап**  **(август 2025-октябрь 2025):**  - диагностика развития на­выков противодействия агрессии у обучающихся- 30 человек;  - диагностика адаптации первоклассников к школе-30 человек;  - изучение воспитанности учащихся- 65 человек.  Методики: тест Керна-Йирасека, тест «Стандартная беседа Нежновой», тест «Графический диктант» Д.Б. Эльконина, тест «Звуковые прятки» Н.И. Гуткиной, анкета «Развитие коммуникативных способностей», тест «Лесенка», тест Пьерона-Рузера  **5 этап. Масштабирование проекта**  **(октябрь 2025 – январь 2026):**  создание банка методических ресурсов для реализации практики (дополнительная общеразвивающая программа «Петрушка», сценарии кукольных спектаклей «Три поросенка», «Теремок», «Колобок», «По-щучьему велению», дополнительная общеразвивающая программа «Практика индивидуального сопровождения волонтерами-старшеклассниками детей младшего школьного возраста средствами кукольного театра»); освещение деятельности кукольного театра на коммуникационных площадках, в т.ч., в сети Интернет; консультационные мероприятия по созданию кукольного театра в школе |
| **Новизна проекта:** использование практики индивидуального сопровождения волонтерами-старшеклассниками детей младшего школьного возраста средствами кукольного театра | Процесс сопровождения включает:  1.Отбор волонтеров-старшеклассников, желающих продолжить свою деятельность в кукольном театре в роли наставников;  2.Отбор младших школьников по результатам психолого-педагогического тестирования (адаптация к школе, проявление агрессии, развитие коммуникативных способностей);  3.Формирование пары «старшеклассник-первоклассник» на основе психолого-педагогических рекомендаций;  4.Участие пары «старшеклассник-первоклассник» в коммуникативных играх на сплочение, на развитие навыков самоконтроля, бесконфликтного поведения, на развитие эмоциональной сферы;  5.Участие пары «старшеклассник-первоклассник» в подготовке и показе кукольного спектакля;  6.Анализ изменений в поведении детей и подростков. |
| Прогнозируемые результаты | **Качественные результаты:**  1.Увеличение доли гимназистов, участвующих в подготовке кукольных спектаклей, проявляющих интерес к познанию родного языка, истории, культуры России, своего края, народов России не менее чем на 25% от общего числа гимназистов, участвующих в подготовке кукольных спектаклей (с 48 до 65 человек);  2.Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке кукольных спектаклей, готовых оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм не менее чем, на 30% ( с 36 до 55 и более человек);  3. Снижение уровня агрессии детей младшего школьного возраста и достижение высокого уровня адаптации первоклассников к школе на основе целенаправленного использования игровых занятий, в основе которых лежит сказкотерапия (основу занятий составят труды Т. Д. Зинкевич-Евстегнеевой).  **Количественные результаты:**  Разработана система подготовки волонтеров-старшеклассников, способных сопровождать детей младших классов в постановке кукольных спектаклей (подтверждение - 3 подготовленных спектакля в год).  1.Разработать и внедрить в практику работы кукольного театра систему подготовки волонтеров-старшеклассников, способных сопровождать детей младших классов в постановке кукольных спектаклей (подтверждение - 2 подготовленных спектакля в год).  2.Увеличить количество проведенных волонтерских инициатив: кукольных спектаклей, бесед с детьми и родителями, конкурсов с детьми, проведенных опросов детей, родителей, учителей, проведение мастер-классов с 5 до 20 в год.  3.Увеличить количество публикаций в СМИ, в социальных сетях о работе кукольного театра гимназии за год с 10 до 50 в год.  4.Увеличить количество волонтеров, прошедших образовательную программу по работе в кукольном театре с детьми младшего школьного возраста за год с 6 человек до 35 человек.  5.Увеличить количество первоклассников демонстрирующих высокую степень готовности к школе с 19% до 80% (тесты: «Что здесь лишнее?» Р.С. Немова, тест «Стандартная беседа Нежновой», тест «Графический диктант» Д.Б. Эльконина, тест «Звуковые прятки» Н.И. Гуткиной, анкета «Развитие коммуникативных способностей», тест «Лесенка», тест Пьерона-Рузера) |
| Взаимодействие с социальными партнерами | Социальные партнеры проекта:  **МБУ «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания»**  (продвижение (реклама) проекта).  **МАУ Драматический театр города Ельца «Бенефис»**  (мастер-классы актеров по сценическому искусству).  **ОБУК «Липецкий государственный театр кукол»**  (мастер-классы актеров по управлению куклами).  **Липецкая областная детская газета «Золотой ключик»**  (продвижение (реклама) проекта).  Соглашение с МАУ Драматический театр города Ельца «Бенефис»имеется.  Предполагается заключение соглашений о сотрудничестве с МБУ «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания», ОБУК «Липецкий государственный театр кукол», Липецкая областная детская газета «Золотой ключик». |
| Необходимые условия реализации работ | **НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ:**  Дубровина Л.А., Краснова Е.М., Молоканова К.А. Сохранение российской мен­тальности как условие профилактики агрессивного и аддитивного поведения подростков // Новый взгляд. Международный научный вестник. - № 7. - 2015. - С. 122-131.  Емельянова О. В.: Кукольный театр. Пьесы, сценарии, инсценировки, басни, притчи [**http://lit.lib.ru/e/emelxjanowa\_o\_w/**](http://lit.lib.ru/e/emelxjanowa_o_w/)  Метлик И.В. Ценностно-целевые ориентиры граж­данского образования в российской школе в контексте социокультурных трансформаций российского общества. // Нижегородское образование. - 2018. - № 4. - С. 12-18  Степанов Е.Н. « Изучение уровня удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения». Москва, 1991.  Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. Кн. для учителя, Л.М. Фридман - М.: Просвещение, 1988.  Шилова М.И. Методика «Изучение воспитанности учащихся», Москва, 1990.  Холина, Л. И. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст]: УМК / Л. И. Холина. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2007. – 289 с  Шульгина И.Б., Загладина Х.Т., Учебно­-методический комплект «Доро­гою добра» - М., 2021  **МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ:** актовый зал – помещение для репетиций и показа спектаклей, «пальчиковые» куклы, «перчаточные» куклы, театральная ширма, декорации, компьютер, экран, сканер, принтер, бумага для принтера, акустическая система, видеокамера, фотоаппарат.  **КАДРОВЫЕ:** учителя, педагоги-психологи, воспитатель, социальный педагог, художники, вокалисты, актеры МАУ Драматического театра города Ельца «Бенефис» (по согласованию), журналисты городской газеты, родительская общественность |
| Средства контроля и обеспечения достоверности результатов | - средствами контроля и обеспечения достоверности результатов исследования, позволяющими интерпретировать достоверность результатов инновационного проекта является диагностика, наблюдение, анкетирование участников проекта по методикам авторов:  Степанов Е.Н. «Изучение уровня удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения». Москва, 1991.  Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. Кн. для учителя, Л.М. Фридман - М.: Просвещение, 1988.  Шилова М.И. Методика «Изучение воспитанности учащихся», Москва, 1990.  Холина, Л. И. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст]: УМК / Л. И. Холина. – Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2007. – 289 с  Методики:  тест «Стандартная беседа Нежновой»,  тест «Графический диктант» Д.Б. Эльконина,  тест «Звуковые прятки» Н.И. Гуткиной,  анкета «Развитие коммуникативных способностей»,  тест «Лесенка», тест Пьерона-Рузера |
| Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы) | В завершении проекта будет разработана программа дополнительного образования «Использование практики индивидуального сопровождения волонтерами-старшеклассниками детей младшего школьного возраста средствами кукольного театра».  Аналитические материалы, подтверждающие возможность использования кукольного театра для реализации цели и задач проекта:  <https://gimnaziya11.ru/page/shkolnyy-teatr/s2981/>  [https://gimnaziya11.ru/page/shkolnyy-teatr/nashi-dostizheniya/e39341](https://gimnaziya11.ru/page/shkolnyy-teatr/nashi-dostizheniya/e39341/)/  <https://gimnaziya11.ru/page/shkolnyy-teatr/fotogalereya/e39347/>  <https://gimnaziya11.ru/page/shkolnyy-teatr/videoarkhiv/s2992/>  [https://gimnaziya11.ru/page/shkolnyy-teatr/pozdravlyaem-s-pobedoy-/e39455](https://gimnaziya11.ru/page/shkolnyy-teatr/pozdravlyaem-s-pobedoy-/e39455/) |
| Календарный план реализации проекта | Календарный план реализации проекта представлен в Приложении 1 |
| Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с  законодательством об образовании | Наш проект актуален поскольку его нормативно-правовую базу составляют:  1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.  2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Ука­зом Президента РФ от 02.07.2021 № 400  3. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей».  4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  5. Информационное письмо Министерства просвещения РФ от 08 февраля 2022г. «О разработке плана мероприятий по созданию и развитию школьных театров».  6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. А.Я. Данилюк , А.М. Кондаков, В.А. Тишков- М.: «Просвещение», 2009.  Заложенные идеи в указанных документах являются основой разработки проекта: совместная деятельность разновозрастных детей раскрывает способности каждого ребенка, укрепляет дружбу и взаимопонимание между детьми, воспитывает культуру общения, позволяет простым языком сказок донести до детей каковы истинные человеческие ценности: добро, справедливость, честность, верность, дружба. |

Приложение 1

**Календарный план реализации проекта «Эффективные практики классного руководителя в контексте реализации Федеральной рабочей программы воспитания: практика индивидуального сопровождения волонтерами-старшеклассниками детей младшего школьного возраста средствами кукольного театра»**

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Содержание работы** | **Методы** | **Прогнозируемые результаты** | **Целевые индикаторы и средства контроля** |
| **Информационный этап**  **01.2024**  **-03.2024** | организация работы по продвижению проекта, по привлечению целевой аудитории, организация рекламной кампании | изучение и анализ псих олого-педагогической литературы по теме проекта,  беседы с детьми и подростками,  компьютерная обработка данных | Изготовлены рекламные материалы. Создана команда по подготовке кукольных спектаклей | Изготовлены буклеты в количестве 100 штук, дана реклама на ЕТРК (Елецком телевидении), в соцсетях.  Команда по подготовке кукольных спектаклей приступила к репетициям |
| **Подготовительный**  **03.2024**  **-08.2024** | разработка сценарного плана показа кукольных спектаклей, репетиции спектаклей | Практические занятия с детьми, беседы, наблюдение за деятельностью детей и подростков, опрос школьников, родителей | разработан сценарный план показа кукольных спектаклей | Выпущена афиша кукольного театра, регулярно проходят репетиции кукольного спектакля |
| **Основной этап:**  **08.2024**  **-**  **08.2025** | демонстрация спектакля - приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества. | Практические занятия с детьми, беседы, анкетирование, интервьюирование, диагностические исследования, анализ полученных данных | Демонстрация  кукольного спектакля | Состоялась премьера спектакля,  показы спектакля осуществляются 3 раза в квартал  Организованы: круглый стол с подростками, семинар для учителей начальных классов, выставка-конкурс детского творчества на сайте гимназии после просмотра спектакля |
| **Аналитический этап**  **08.2025**  **- 10.2025** | **оценка эффективности проекта по уровню** диагностики развития на­выков противодействия агрессии у обучающихся;  диагностики адаптации первоклассников к школе;  изучение воспитанности учащихся. | Методы количественной и качественной обработки результатов исследования: тест «Стандартная беседа Нежновой», тест «Графический диктант» Д.Б. Эльконина, тест «Звуковые прятки» Н.И. Гуткиной, анкета «Развитие коммуникативных способностей», тест «Лесенка», тест Пьерона-Рузера | У детей и подростков повысился интерес к изучению традиционной культурой народов России;  Произошло осознание детьми младших классов значимости в жизни духовно-нравственных ценностей (подтверждение – опросы детей, видеоролики интервью детей о просмотренных спектаклях, рисунки детей)  Произошло осознание детьми младших классов значимости в жизни духовно-нравственных ценностей (подтверждение – опросы детей, видеоролики интервью детей о просмотренных спектаклях, рисунки детей) | 1. Увеличилось количество проведенных волонтерских инициатив: кукольных спектаклей, бесед с детьми и родителями, конкурсов с детьми, проведенных опросов детей, родителей, учителей, проведение мастер-классов с 5 до 20 в год.  2. Увеличилось количество публикаций в СМИ, в социальных сетях о работе кукольного театра гимназии за год с 5 до 50 в год.  3. Увеличилось количество волонтеров, прошедших образовательную программу по работе в кукольном театре с детьми младшего школьного возраста за год с 5 человек до 35 человек.  4. Увеличилось количество детей младшего школьного возраста, прошедших образовательную программу по работе в кукольном театре за год с 5 до 35 человек  Увеличилось количество первоклассников адаптированных к школе, демонстрирующих высокую степень готовности к школе с 19% до 80% |
| **Масштабирование проекта**  **10.2025**  **- 01.2026** | создание банка методических ресурсов для реализации практики; освещение деятельности кукольного театра на коммуникационных площадках, в т.ч., в сети Интернет; консультационные мероприятия по созданию кукольного театра в школе | методы театральной педагогики | Организация показов кукольных спектаклей, мастер-классов волонтерами-старшеклассниками для детей и подростков учителей, родителей. | Создано пять спектаклей. Разработана программа дополнительного образования детей и взрослых по теме проекта |